## JOB SHOP MACHINES MULTIPLES
JOB SHOP | Infos de base de mon projet : |  |  | Dispatch des tâches effectuées par le solveur linéaire :
Machines multiples | Job | Durée | Date butoir | Machine 1 | Job No | Durée | Durée totale en jours |  | Date butoir
| 1 | 9 | 32 |  | 2 | 7 | 7 | <= | 29
| 2 | 7 | 29 |  | 3 | 8 | 15 | <= | 22
| 3 | 8 | 22 |  | 1 | 9 | 24 | <= | 32
Minimiser la | 4 | 18 | 21 | Machine 2 | 4 | 18 | 18 | <= | 21
date de fin de projet | 5 | 9 | 37 |  | 6 | 6 | 24 | <= | 28
en dispatchant les tâches | 6 | 6 | 28 |  | 5 | 9 | 33 | <= | 37
sur 2 machines différentes |  |  |  | Total | 33
Légende :
Les variables de décision, elles se modifient en fonction du résultat final trouvé par le solveur
La durée totale qu'on veut minimiser (function objectif)
Le job doit être fini le 32 ème jour par exemple
Durée d'un job
Note : On voit que le solveur dispatche les jobs (tâches) sur les machines , en tenant compte de la date maximum de délivrance du job , et qu'il arrive à minimiser la date totale du projet !
On trace le résultat du solveur à la main sous forme de GANTT pour mieux comprendre | [12 empty] | makespan
machine 1 |  | JOB 2 | [10 empty] | fin du projet'
JOB 3
JOB 1
machine 2 |  | JOB 4
JOB 6
JOB 5

## Index Function
No | City | Boston | Chicago | Dallas | Denver | Example
1 | Boston | 0 | 983 | 1815 | 1991 | 0 | "=INDEX($C$3:$G$6,1,2)"
2 | Chicago | 983 | 0 | 1205 | 1050 | Chicago | "=INDEX($C$3:$G$6,2,1)"
3 | Dallas | 1815 | 1205 | 0 | 801 | 1050 | "=INDEX($C$3:$G$6,2,5)"
4 | Denver | 1991 | 1050 | 801 | 0 | 1815 | "=INDEX($C$3:$G$6,3,2)"

## Case 1
No | City | Boston | Chicago | Dallas | Denver | LA | Miami | NY | Phoenix | Pittsburgh | SF | Seattle | Order | Distance | City
1 | Boston | 0 | 983 | 1815 | 1991 | 3036 | 1539 | 213 | 2664 | 792 | 2385 | 2612 | 10 | 817 | SF
2 | Chicago | 983 | 0 | 1205 | 1050 | 2112 | 1390 | 840 | 1729 | 457 | 2212 | 2052 | 5 | 403 | LA
3 | Dallas | 1815 | 1205 | 0 | 801 | 1425 | 1332 | 1604 | 1027 | 1237 | 1765 | 2404 | 8 | 398 | Phoenix
4 | Denver | 1991 | 1050 | 801 | 0 | 1174 | 1332 | 1780 | 836 | 1411 | 1765 | 1373 | 3 | 1027 | Dallas
5 | LA | 3036 | 2112 | 1425 | 1174 | 0 | 2757 | 2825 | 398 | 2456 | 403 | 1909 | 6 | 1332 | Miami
6 | Miami | 1539 | 1390 | 1332 | 1332 | 2757 | 0 | 1258 | 2359 | 1250 | 3097 | 3389 | 1 | 1539 | Boston
7 | NY | 213 | 840 | 1604 | 1780 | 2825 | 1258 | 0 | 2442 | 386 | 3036 | 2900 | 7 | 213 | NY
8 | Phoenix | 2664 | 1729 | 1027 | 836 | 398 | 2359 | 2442 | 0 | 2073 | 800 | 1482 | 9 | 386 | Pittsburgh
9 | Pittsburgh | 792 | 457 | 1237 | 1411 | 2456 | 1250 | 386 | 2073 | 0 | 2653 | 2517 | 2 | 457 | Chicago
10 | SF | 2385 | 2212 | 1765 | 1765 | 403 | 3097 | 3036 | 800 | 2653 | 0 | 817 | 4 | 1050 | Denver
11 | Seattle | 2612 | 2052 | 2404 | 1373 | 1909 | 3389 | 2900 | 1482 | 2517 | 817 | 0 | 11 | 1373 | Seattle
[13 empty] | Total | 8995